## Diag. simple de Gantt
PLANTILLA SIMPLE DE DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Deteccion de Terremotos
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | Matias Sio
NOMBRE DE LA EMPRESA |  | DT
FECHA |  | 2021-08-27
[7 empty] | FASE UNO | [20 empty] | FASE DOS | [20 empty] | FASE TRES | [20 empty] | FASE CUATRO | [20 empty] | FASE CINCO | [20 empty] | FASE SEIS
TAREA | TAREA | TAREA | INICIO | VENCIMIENTO | DURACIÓN | PORCENTAJE DE LA TAREA COMPLETO | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA 15 | [6 empty] | SEMANA 16
ID | TÍTULO | RESPONSABLE | FECHA | FECHA | EN DÍAS |  | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa | Do | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa | Do | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa | Do | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa | Do | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa | Do | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa | Do | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa | Do | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa | Do | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa | Do | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa | Do | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa | Do | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa | Do | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa | Do | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa | Do | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa | Do | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa | Do
A | Investigacion previa | - | 2021-07-25 | 2021-08-17 | 24 | 100% | bar: SEMANA 1 Do to SEMANA 5 Ma.
B | Vistas UML | - | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 5 | 100% | bar: SEMANA 4 Vi. to SEMANA 5 Ma.
C | DCU | - | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 9 | 100% | bar: SEMANA 5 Mi. to SEMANA 6 Ju.
D | Prototipo | C | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 4 | 40% | bar: SEMANA 6 Vi. to SEMANA 7 Lu.
E | Operacionalizacoin | A,B,C | 2021-08-31 | 2021-09-09 | 10 | 100% | bar: SEMANA 7 Ma. to SEMANA 8 Ju.
F | DFD | A,B,C | 2021-09-10 | 2021-09-19 | 10 | 25% | bar: SEMANA 8 Vi. to SEMANA 9 Do
G | Diccionario de datos | F | 2021-09-20 | 2021-09-26 | 7 | 0% | bar: SEMANA 10 Lu. to SEMANA 10 Do
H | Vista de clases | G | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 6 | 0% | bar: SEMANA 11 Lu. to SEMANA 11 Sa
I | Vista de secuencias | H | 2021-10-03 | 2021-10-06 | 4 | 0% | bar: SEMANA 11 Do to SEMANA 12 Mi.
J | DER | I | 2021-10-07 | 2021-10-09 | 3 | 0% | bar: SEMANA 12 Ju. to SEMANA 12 Sa
K | Desarrollar sistema D.T (Deteccion de terremotos) | J | 2021-10-09 | 2021-10-24 | 16 | 0% | bar: SEMANA 12 Sa to SEMANA 14 Do
L | Desarrollo y entrenamiento de red neuronal | J | 2021-10-09 | 2021-10-24 | 16 | 0% | bar: SEMANA 12 Sa to SEMANA 14 Do
M | Implementacion sistema | K | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2 | 0% | bar: SEMANA 15 Lu. to SEMANA 15 Ma.
N | Testeo sistema | M | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2 | 0% | bar: SEMANA 15 Mi. to SEMANA 15 Ju.
O | Implementacion red neuronal | L | 2021-10-29 | 2021-10-31 | 3 | 0% | bar: SEMANA 15 Vi. to SEMANA 15 Do
P | Testeo red neuronal | O | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2 | 0% | bar: SEMANA 15 Do to SEMANA 16 Lu.
Q | Testeo general | P,N | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2 | 0% | bar: SEMANA 16 Ma. to SEMANA 16 Mi.
R | Presentacion | Q | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2 | 0% | bar: SEMANA 16 Ju. to SEMANA 16 Vi.